## 1. Acta constitutiva
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
ACTA CONSTITUTIVA DE PROGRAMA
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
Descripción general del proyecto
Alineamiento con objetivos institucionales, nacionales e internacionales
Tema estratégico: |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU
Objetivo:
Meta:
Indicador:
Instrumento: |  | Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
Área estratégica:
Objetivo de área:
Intervención estratégica:
Instrumento: | Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 | Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030
Eje estratégico:
Objetivo Específico:
Acción específica:
Meta estratégica:
Indicador estratégico:
Instrumento |  | Plan Estratégico Institucional
Objetivo estratégico:
Objetivo específicos:
Meta estratégica
Indicador estratégico:
Justificación del proyecto:
Antecedentes del proyecto
Alcance del Proyecto
Exclusiones:
Restricciones:
Supuestos:
Factores críticos de éxito
Objetivo del Proyecto:
Objetivos específicos del proyecto:
DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES Y EDT
CRONOGRAMA INICIAL DEL PROYECTO SEGÚN METODOLOGÍA DE GANTT
CADENA DE RESULTADOS
Insumos: Recursos (financieros, humanos y materiales) utilizados en el proyecto. | Actividades: actividades que emprende el proyecto para transformar los insumos y general los productos. | Productos: bienes y servicios que se obtienen con el proyecto y se entregan a su población beneficiaria. | Efectos: comprende los cambios de corto y mediano plazo ocasionados por los productos del proyecto. |  |  | Impactos: conjunto de impactos de largo plazo, generados directa o indirectamente por el proyecto.
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
Nacional | ( )
Regional | ( )
Local | ( )
Región: (Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe, Central)
Cantón (es):
Concejos de Distrito (s):
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE PARTES INVOLUCRADAS
EQUIPO DE PROGRAMA:
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GESTIÓN INICIAL DE LOS RIEGOS
El proyecto incluye la estrategia de gestión del riesgo. Sí ( ) No ( )
PRESUPUESTO
Total de presupuesto estimado para el proyecto: |  | ¢ 000.000.000.00 (00000 millones de colones con 00/100)
Este proyecto presenta presupuesto detallado: Sí ( ) No ( )
Centro de costos: | Programa presupuestario | Subprograma presupuestario | Fuente de financiamiento |  |  | Fuente externa
PRINCIPALES HITOS Y FECHAS
Nombre hito |  | Fecha inicio | Fecha final
ASPECTOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA
Enfoque Integrado de Género (EIG).
Favor contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Fueron consultadas las autoridades en materia de género (INAMU/COMUJERES) para la preparación del proyecto?
Sí ( ) | No ( )
b) ¿El proyecto incorpora presupuesto específico para contribuir a la igualdad de género?
Sí ( ) |  | No aplica ( )
Si respondió "No aplica", indique por qué:
c) ¿El proyecto cuenta con actividades específicas para contribuir a la igualdad de género (sexo y etnia)?
Sí ( ) | No ( ) | No aplica ( )
Si respondió "No aplica", indique por qué:
d) Si el proyecto genera datos estadísticos ¿están desagregados por sexo, por etnia y por situación de discapacidad?
Sí ( ) | No ( ) | No aplica ( )
Si respondió "No aplica", indique por qué:
e) Si el proyecto genera datos estadísticos ¿están desagregados por sexo, por etnia y por situación de discapacidad? ?
Sí ( ) | No ( ) | No aplica ( )
Si respondió "No aplica", indique por qué:
Valoración del aporte del proyecto a la sostenibilidad ambiental:
Se incluyen algunas categorías para la valoración de los aportes del proyecto a la gestión de la sostenibilidad ambiental, incluidas en el siguiente cuadro. Directamente en el cuadro, existen tres categorías: SI - NO - N/A).
Categorías de gestión para la sostenibilidad ambiental |  |  | SI | NO | N/A
Genera cambios sustanciales en el uso de recursos naturales renovables (ej: conversión del suelo para producción agrícola, silvicultura, pasturas, desarrollo rural, producción de madera)
Genera cambios sustanciales en prácticas agrícolas o pesqueras (introducción de nuevos cultivos, introducción de nuevas tecnologías), uso de químicos en la agricultura (fertilizantes y pesticidas)
Infraestructura (ej: vías, puentes, aeropuertos, puertos, líneas de transmisión, tuberías, vías férreas)
Manejo y disposición de residuos (plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento para residuos ordinarios y peligrosos)
Genera impactos en áreas protegidas, parques naturales urbanos o espacios protegidos por ley (conservación de suelos, áreas proclives a la desertificación, bosques u otros ecosistemas estratégicos, fuentes hídricas, hábitats de conservación o uso sostenible de recursos pesqueros y silvestres, áreas de valor social, cultural, arqueológico, histórico, científico, zona de concentración de población o industrias donde el desarrollo industrial o la expansión urbana implique un riesgo para el ambiente).
Valoración del aporte del proyecto al Cambio Climático (cuando aplique):
Es el financiamiento que aporta el proyecto a la gestión climática, a través de la reducción de emisiones, el fortalecimiento de los sumideros de gases de efecto invernadero, la reducción de la vulnerabilidad y el mantenimiento e incremento de la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los efectos negativos del cambio climático (SCF, 2014).
Enfoque(s) temático (s) | SI | NO | Estimación en % del presupuesto total para cada enfoque |  |  | Monto total para cada enfoque (En USD)
Mitigación (1)
Adaptación (2)
Ambos (3)
Total marcador de Cambio Climático (TMCC) (4)
(1) Mitigación: “Se entiende como el monto asignado al proyecto para la ejecución de aquellas actividades que contribuyen con el objetivo de estabilización de gases de efecto invernadero (GHG) en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia dañina de las actividades humanas en el sistema climático según lo establece la CMNUCC y que promueve esfuerzos o límite de emisiones o promueve el secuestro de estos gases” (OCDE, 2011); “es la acción de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y/o de aumentar las absorciones de dióxido de carbono con el fin de mantener y/o reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.”
(2) Adaptación: “Se entiende como el monto asignado al proyecto para la ejecución de aquellas actividades que promueven la reducción de la vulnerabilidad humana y natural a los impactos del cambio climático, y los riesgos derivados de dicho fenómeno, además de aquellas actividades que promuevan, mantengan o incrementen la capacidad adaptativa y resiliente” (OCDE, 2011); “ajustes con visión transformativa que se producen en los sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, evitar las pérdidas y aprovechar oportunidades o aspectos beneficiosos.”
(3) Ambos: “Se entiende como el monto asignado al proyecto para la ejecución de aquellas actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. Este se consigna en esta sección en los casos en que no ha sido posible desagregar el monto entre actividades de mitigación y adaptación; es decir, incluye ambos tipos de actividades (mitigación y adaptación).”
(4) TMCC: “Es el cálculo del monto total asignado al proyecto destinado para el financiamiento climático. Este engloba los montos asignados al proyecto para la ejecución de aquellas actividades de “Mitigación”, “Adaptación” y “Ambas”.
En caso de que el proyecto deba registrarse en el Banco de Proyectos de Inversión Pública se verifica que incluya los siguientes estudios técnicos:
Estudio |  |  | SI | NO
Análisis de mercado
Análisis técnico
Análisis de riesgo a desastres
Análisis ambiental
Análisis legal y administrativo
Evaluación |  |  | SI | NO
Evaluación financiera
Análisis de costos
Evaluación económica-social
Diseño y coordinación de programa:
Diseño y coordinación de programa: | Nombre completo |  |  | Firma
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad | Nombre completo |  |  | Firma
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento | Nombre completo |  |  | Firma
Note on D129: Consultar a Ferlinny

## 2. Árbol de problemas
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
Nota: Este es un ejemplo de árbol de problemas, el mismo puede ser modificado según las necesidades o especificaciones del proyecto.
Problema
Efectos
Causa: Nivel 1
Manifestación del problema:
EFECTOS:
Causa 1:
Causa 3:
Causa 2:
MODELO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
PROPÓSITO
IMPACTOS
EFECTO DIRECTO
PRODUCTO
Impacto 2:
Impacto 3:
Propósito:
Producto 1.b:
Impacto 1:
Impacto 4:
Efecto Directo 1:
Efecto Directo 3:
Producto 2.a:
Efecto Directo 2:
Producto 1.a:
Producto 3.a:
Producto 3.b:
MODELO DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

## 3. EDT
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
La Estructura de Distribución del Trabajo (EDT) es una desagregación de todas las actividades necesarias para completar los diferentes entregables del proyecto. Esta debe realizarse con el equipo de proyecto y utilizando el criterio experto para no omitir ninguna actividad o insumo necesario. El primer nivel de división de la EDT lo componen los entregables, el cual se subdivide en un segundo nivel en los paquetes de trabajo llamados paquetes de trabajo, los cuales según su complejidad se pueden dividir en un tercer nivel llamado actividades. La EDT es una representación gráfica del alcance del proyecto y, por lo tanto, el trabajo que no está incluido en la EDT no es parte del proyecto.

## 4. Cronograma
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
CRONOGRAMA
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: CRONOGRAMA
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA |  | RESPONSABLES | 2024
|  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

## 5. Presupuesto
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
PRESUPUESTO
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
PRESUPUESTO GLOBAL PARA 40 COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN (INCREMENTARÁ SEGÚN LA CRECIMIENTO Y COBERTURA DEL PROGRAMA)
| PARTIDAS / SUBPARTIDAS | MONTO POR PARTIDA OPCIONAL | TOTAL POR PARTDA
| INGRESO |  | 0
transferencia del ICODER
EGRESOS
0. REMUNERACIONES
| 0.99 | ₡
| 1. SERVICIOS |  | ₡
| 1.04 | ₡
| 1.07 | ₡
2. MATERIALES Y SUMINISTROS
| 2.01 | ₡
| 2.99 | ₡
| 1. BIENES DURADEROS |  | ₡
| 5.01 | ₡
| 5.02 | ₡
| TOTAL | ₡ | 0

## 6. Gestión de partes
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
GESTIÓN DE PARTES INVOLUCRADAS
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
Nombre/organización | Rol en el proyecto | Influencia | Enlace con el ICODER | Interno/externo | Expectativa | Requisitos CUMPLE/NO CUMPLE | Estrategias de gestión | Correo electrónico | Teléfono | Responsable de gestión

## 7. SEVRI
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
SEVRI
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto: |  | Becas Deportivas a Seleccionados Nacionales
Código del proyecto: |  | 2024 FPP 01 CPSN BECAS
Dirección del proyecto: |  | Departamento de Deportes y Recreación
Proceso promotor del proyecto: |  | Gestión de Selecciones Nacionales
Fecha de inicio: |  | 18 de enero 2024 | Actualizado: 7 de marzo 2024
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  | Aprobación
1 | 18 de enero 2024 | INICIO DEL DOCUMENTO |  | CPSN / UPI
2
3
4

## 8. Recurso Humano
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
RECURSO HUMANO
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
RRHH Interno
RRHH Externo (servicios contratados)
Colaboración voluntaria
2. RECURSO HUMANO (RRHH) DEL PROYECTO
NOMBRE | ROL | CLASIFICACIÓN | Proceso al que pertenece según estructura institucional (para RRHH interno) | DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES EN EL PROGRAMA |  | COSTOS
[6 empty] | Total de horas estimadas que laborara en el programa | Costo total de horas laboradas en el programa

## 9. Diagrama de Gantt
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
DIAGRAMA DE GANTT
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones | [9 empty] | Inicio programado | [8 empty] | 100% Completado | [10 empty] | % Completado fuera del plan | [12 empty] | Semana Bloqueada
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 | 18 de enero 2024 | INICIO DEL DOCUMENTO |  |  | CPSN / UPI |  |  |  |  | Duración del plan | [8 empty] | Inicio fuera del plan) | [10 empty] | Sin iniciar | [12 empty] | Finalización programada
2 | 7 de marzo 2024 | Traslado para revisión UDyR |  |  | Dpto Derporte y Recreación
| Planificador de proyectos | [5 empty] | AÑO
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
| I ETAPA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 1
100%
100%
100%
| II ETAPA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 1
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
| III ETAPA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 13 | 13
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
| IV ETAPA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 13 | 13
0%
| V ETAPA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 13 | 13
100%
100%
100%
0%
0%
[7 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%

## 10. Lecciones aprendidas
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
LECCIONES APRENDIDAS
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO
2
3
4
Persona del equipo que reporta la lección aprendida
Descripción del entregable/paquete de trabajo/Actividad:
Descripción de la situación o incidente presentado:
Causa o causas de la situación o incidente presentado:
Efectos en el proyecto:
Acciones correctivas implementadas:
Acciones preventivas implementadas:
Descripción de la lección o lecciones aprendidas:
Recomendaciones generales:
Diseño y coordinación de programa:
Diseño y coordinación de programa: |  |  |  | Firma
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad |  |  |  | Firma
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento |  |  |  | Firma

## 11. Cierre de proyecto
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Unidad de Planificación Institucional
CIERRE DEL PROYECTO
1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto:
Código del proyecto:
Dirección del proyecto:
Proceso promotor del proyecto:
Fecha de inicio: |  |  | Actualizado:
Historial de revisiones
Versión | Fecha | Principales cambios |  |  | Aprobación
1 |  | INICIO DEL DOCUMENTO |  |  | CPSN / UPI
2
3
4
Observaciones
El informe final del período antes del 31 de enero
Diseño y coordinación de programa:
Diseño y coordinación de programa: |  |  |  | Firma
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad |  |  |  | Firma
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento |  |  |  | Firma

## 12. Material didáctico
Ciclo de vida del proyecto | Pasos | Insumos audiovisuales | Insumos documentales | Podcast | LINKS - OPCIÓN 1 | LINKS - OPCIÓN 2
Pre-inversión | 1. Herramientas para innovar | 1. Design Thinking: | http://www.utsc.edu.mx/vidaEstudiantil/pdf/pdf_pades/manual_design_thinking.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CTKvYD4PGIA | https://www.youtube.com/watch?v=66-WoUz779k
|  | 2. árbol de problemas | https://www.redalyc.org/pdf/944/94443423006.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=tnHhXtoNSFc | https://www.youtube.com/watch?v=eO7sNmZ9Ut8
|  | 3. árbol de objetivos | https://www.bio-nano-consulting.com/wp-content/uploads/2018/06/GUIA-COLECCIONES-BIOL%c3%93GICAS-21-24-1.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=oN-jP548M74&t=11s | https://www.youtube.com/watch?v=MqrFhCn9AOs
|  | 3. Errores a la hora de innovar | https://proyectum.com/co/wp-content/uploads/E14-E676794745.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w974QO6HOsY | https://www.youtube.com/watch?v=MC4ZfCPayQ4
|  | 4. Juicio de expertos | https://www.csn.es/documents/10182/1012054/ODE-04-08+El+juicio+de+expertos |  | https://www.youtube.com/watch?v=KUX4AhFUlAE | https://www.youtube.com/watch?v=lxXrpAFOKSA
|  | 5. Estudios de fáctibilidad | https://www.redalyc.org/pdf/3604/360448031009.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=8VQRnH5ju9I | https://www.youtube.com/watch?v=EKf1rKd1cIU
Planificación | 1. Gestión del alcance | 1. Acta Constitutiva del proyecto | https://www.tonidorta.com/resources/ejemplo_projectcharter_v01.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=wzV3WOaV1Sw | https://www.youtube.com/watch?v=9qIvg8SPLrY
|  | 2. Corrupción del alcance | http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2056/1/T026_41562661_M.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=ehly17E144M | https://www.youtube.com/watch?v=PMwTVR4fp9M
|  | 3. Crear la EDT | https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2376/5.4_Crear_EDT.pdf?sequence=1 |  | https://www.youtube.com/watch?v=KH1-tq5A00c | https://www.youtube.com/watch?v=BbyK-K1Z9TM
|  | 4. Triple restricción | http://www.rnds.com.ar/articulos/117/RNDS_114-116W.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=-8k4G9MqFLs | https://www.youtube.com/watch?v=zmcb4J6uONw
|  | 5. Gestión de cambios | https://acis.org.co/archivos/Cursos/GestionDelCambio/1.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=aLkeTLUl-zc | https://www.youtube.com/watch?v=J0C7-sdw4Vc
| 2. Gestión del tiempo | 1. EDT y el cronograma | https://topodata.com/wp-content/uploads/2019/10/EDT-Estructura-de-Desglose-del-Trabajo.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=NBdw5INmAmE | https://www.youtube.com/watch?v=niDuDNKuMmY
|  | 2. Diagrama de Gantt | https://www.redalyc.org/pdf/4259/425941257002.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=7dXAFrxBOCY | https://www.youtube.com/watch?v=xfxWFP_HxtE
|  | 3. Seguimiento al cronograma | https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3093/7._Cronograma.pdf?sequence=1&isAllowed=y |  | https://www.youtube.com/watch?v=1Dx8Q2EWQVU | https://www.youtube.com/watch?v=30mtypNKl5c
| 3. Gestión del costo | 1. Creación del presupuesto | https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros%202019/presupuesto.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=ol6tQhKFgUA | https://www.youtube.com/watch?v=hxqqN2KuE60
|  | 2. Metodologías para calcular los costos | http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/06/CECONTA_T2015_184_LAVENA_ANALISIS_METODOS_COSTEO.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=InkncJ79GtY | https://www.youtube.com/watch?v=l8trJVWR_BU
|  | 3. Cumplimiento del presupuesto | file:///C:/Users/andres.carvajal/Downloads/3981-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6628-1-10-20181110.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=T3jCJODvdjE | https://www.youtube.com/watch?v=679GWgBeKIk
|  | 4. Imprevistos | https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12322/Sergio_EscobarIsaza_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y |  | https://www.youtube.com/watch?v=M676ocWy1Es
| 4. Gestión del recurso humano | 1. Definición del equipo | https://static1.squarespace.com/static/53e83fb4e4b0879d899d0dd9/t/53f004fae4b076bd82dd0941/1408238842037/TRAB+EQUIPO.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=StCFrDAaIko | https://www.youtube.com/watch?v=7HGoEKgz0wM
|  | 2. Desarrollo del equipo | https://servicios.unileon.es/formacion-pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=SJwOyMmdA6I | https://www.youtube.com/watch?v=Mf78ts67NBo
|  | 3. Team buildings | https://corporateyachting.es/wp-content/uploads/2018/01/el-libro-blanco-del-team-building-.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=XFv7u5oK_NU | https://www.youtube.com/watch?v=l6Wr54gBzSU
|  | 4. Liderazgo en proyectos | https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4574/CastellanosBarrantes-Cindy-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y |  | https://www.youtube.com/watch?v=eCe26EwEebE | https://www.youtube.com/watch?v=DarduKwYLds
|  | 5. Comunicación en el equipo | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/05/43/Rodas-Estefanny.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=BcC7yOzJRCA | https://www.youtube.com/watch?v=F4D0cRNdL5Y
| 5. Gestión del riesgo | 1. Definición de los riesgos | http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v49n3/hie14311.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=NbUfk9O8YBw | https://www.youtube.com/watch?v=3e43NkISH-k&t=66s
|  | 2. Estrategias para gestionar los riesgos | https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ciberseguridad_gestion_riesgos_metad.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=Qgnwkva2aA4 | https://www.youtube.com/watch?v=qXICohMem1M
|  | 3. Contemplar los riesgos en el presupuesto | https://www.pwc.es/es/auditoria/assets/gestion-riesgos-planificacion.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=teIeIeNkSEE | https://www.youtube.com/watch?v=JIO1LdmauOg
|  | 4. SEVRI | https://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/cigeneralcontrolupi2017.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=xaeAsEWd0_o | https://www.youtube.com/watch?v=_pEmVqwLMhA
| 6. Gestión de la calidad | 1. Definición de los requerimientos y estándares de calidad | http://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10123.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=LG0KE8i-gj0 | https://www.youtube.com/watch?v=c_1JdEQizz4
|  | 2. Seguimiento y monitoreo de la calidad | https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/04-Sistemas-de-Evaluacion-III-edici%C3%B3n.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=uGSAwtV7BwQ | https://www.youtube.com/watch?v=5ktk1jSc__w
|  | 3. Importancia de la gestión de calidad | http://www.hispacolex.com/wp-content/uploads/documents/pdf/ARTICULO%20IGNACIO%20GACETA%205.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=yOImNgNYoMg | https://www.youtube.com/watch?v=Ta9FY2Wi5j4
|  | 4. Valor público | http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v25n78/2448-5799-conver-25-78-175.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=v1jnlEmBxFU | https://www.youtube.com/watch?v=00TbSzDMZyg
| 7. Gestión de las adquisiciones | 1. Definir las adquisiciones | https://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-08/BLOQUE%20ACADEMICO/UNIDAD1/lecturas/TEMA-1-Planificar_las_Adquisiciones.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=_8WbI0S4jNM | https://www.youtube.com/watch?v=T1M5btgqA18
|  | 2. Evitar retrasos en las adquisiciones | http://sebastiansoriano.es/wp-content/uploads/2018/07/Curso-de-Introducci%C3%B3n-a-la-Gesti%C3%B3n-de-Adquisiciones.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=zXOyOhd9k7U | https://www.youtube.com/watch?v=8B95to2BRmU
|  | 3. Requerimientos para las adquisiciones | https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-Manual-2019_ES.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=50aSAUFrALk | https://www.youtube.com/watch?v=5RiFRwHG6ac
|  | 4. Compras públicas sostenibles | https://www.hacienda.go.cr/docs/54e7b6f26273c_Introduccion%20a%20CPS.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=aWVyAPvabfw | https://www.youtube.com/watch?v=ecjBASJ71qk
| 8. Gestión de las partes involucradas | 1. Importancia de gestión de involucrados | https://ucipfg.com/Repositorio/ELAP/Cursos-Libres/BDPSA_3/U3/GPAS_M03_10.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=6a-rd8d3noo | https://www.youtube.com/watch?v=v8GSTBnhg0w
|  | 2. Proyectos participativos | https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/25169/M2_Proyectos%20de%20desarrollo%20y%20procesos%20participativos.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=dQNRUX5t9Oc | https://www.youtube.com/watch?v=p3VhqDYQW78
|  | 3. Diseño participativo | http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/246/Metodologias%20participativas.pdf?sequence=1 |  | https://www.youtube.com/watch?v=Gb0jmdp_WSk | https://www.youtube.com/watch?v=YnZQZYgfKgs
|  | 4. Resolución de conflictos en proyectos | http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/La-mediacion-y-la-resolucion-de-conflictos_Lezcano.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=j_vNZ1bgZs0 | https://www.youtube.com/watch?v=hoRdeh_coWg
|  | 5. Comunicación con partes involucradas | https://www.redalyc.org/pdf/1990/199025105007.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=9AtaIAZEu0c | https://www.youtube.com/watch?v=UCAqNlMTA5w
Ejecución | 2. Liderazgo del equipo | 1. Desarrollo del equipo | https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3397/29._El_desarrollo_del_equipo_de_proyectos.pdf?sequence=1 |  | https://www.youtube.com/watch?v=diwtWnt84aw | https://www.youtube.com/watch?v=aZTNjMwFNII
|  | 2. Liderazgo | https://mep.janium.net/janium/Documentos/liderazgo.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=16z28DjRTAA | https://www.youtube.com/watch?v=pvmbqVt4t1E
|  | 3. Mediación de conflictos | http://ceice.gva.es/orientados/profesorado/descargas/la%20mediacion%20en%20la%20resolucion%20de%20conflictos.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E | https://www.youtube.com/watch?v=dlr8ncmcfis
|  | 4. Comunicación dentro del equipo | http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=f01W1g61scg | https://www.youtube.com/watch?v=BcC7yOzJRCA&t=24s
| 3. Gestión del alcance | 1. Corrupción del alcance | https://guiadeproyecto.wordpress.com/2018/09/05/15-causas-que-provocan-la-corrupcion-del-alcance-del-proyecto/ |  | https://www.youtube.com/watch?v=ehly17E144M&t=315s | https://www.youtube.com/watch?v=_u_LWOZYt5g
|  | 2. Gestión de cambios | https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8600/gestio_del_canvi_cast2.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=IMf_L0ybonA | https://www.youtube.com/watch?v=WzWoYcI53yY
|  | 3. Importancia de la gestión de cambios | http://laboreal.up.pt/files/articles/33_55_1.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=ge_sEPMlUhA | https://www.youtube.com/watch?v=aLkeTLUl-zc&t=66s
|  | 4. Seguimiento al trabajo del equipo | https://servicios.unileon.es/formacion-pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=l3PtF0Yl660 | https://www.youtube.com/watch?v=xGKORCopKcY
|  | 5. Comunicación con partes involucradas | file:///C:/Users/andres.carvajal/Downloads/Dialnet-ComunicacionYConflicto-2875296.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=nbsJlqkyfjE | https://www.youtube.com/watch?v=uGzYJvv1_NU&t=160s
Cierre | 1. Cierre del proyecto | 1. Importancia del cierre del proyecto | http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/tema8.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=REJMWYSqtN4 | https://www.youtube.com/watch?v=N3H4hLZQ48g
|  | 2. Pasos para cerrar el proyecto | https://articulospm.files.wordpress.com/2012/04/cierre-de-los-proyectos.pdf |  | https://www.youtube.com/watch?v=AdNf1lQWGAQ | https://www.youtube.com/watch?v=fel0RbEJzT4